## 扬州泰州国际机场跑道道面除胶招标文件

扬州泰州国际机场采用自主招标方式对跑道道面除胶项目进行招标，现邀请有意向且满足资质要求的投标人参加，为统一投标文件的编制标准，明确如下事项：

一、项目内容

- 招标内容：扬州泰州国际机场跑道道面除胶。

- 项目简要说明：本项目采用车载式高压水吸附法，中标人须明确胶泥及废水回收工序，不能对道面造成二次污染，开航前一小时须恢复至适航状态，面积单次约12000平方米，具体工作量以实际为准。

- 施工周期：合同签订后施工之日起  10 日内完成单次除胶项目。

- 招标限价（含税）：  8.5元/平方米。

- 服务期限：三年

- 合格投标人资格要求

- 具备独立法人资格；

- 安全生产许可证在有效期内；

- 施工资质：机场场道工程二级以上资质（含二级）；

- 业绩要求：投标人须具有在4E级机场采用车载式高压水吸附法进行跑道除胶施工经验的业绩；

- 本工程不接受联合体投标人。

备注：开标时，投标人须提供体现业绩的合同或竣工验收报告复印件（加盖投标单位公章）或业主证明资料原件，否则，将不予认定该投标人具有业绩。

三、除胶项目内容及技术要求

详见附件一

四、评标方法

4.1评审办法：经评审的最低投标价法。（含税）

4.2.投标文件有下述情形之一的，视为未能对招标文件作出实质性响应，作为无效投标文件处理：

（1）不满足合格投标人资格要求的。

（2）投标文件中的报价函未加盖投标人的公章的。

（3）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键内容字迹模糊、无法辨认的。

（4）投标人递交多份内容不同的投标文件，或对同一项目报有两个或多个报价的。

（5）改变招标文件提供的设备/物资清单中的数量的。

（6）未满足招标文件技术要求中*号条款的。

（7）未完全响应招标文件合同条款格式内容的。

（8）经评审委员会认定投标人的报价低于成本价的。

（9）超过项目招标限价的（如有）。

五、中标及合同授予

- 确定中标人后，招标人以电话通知方式或书面通知中标人，并签订具体的项目合同，未接到中标通知的单位视为不中标，招标人没有义务解释不中标原因。

- 中标单位如在项目实施时,违反了国家法律法规或严重违反招标方公司相关规定，以及产品、服务质量差，不符合招标方要求，招标人可终止合同，取消该单位中标人资格，并没收全部履约保证金（如有）。招标方可通知第二候选单位中标。

- 招标人一旦发现投标人的投标文件中资质证明等材料文件造假，有权取消该投标人的中标资格并没收投标保证金及合同履约保证金（如有），且该投标人将被列入不诚信单位名单。

- 非招标人原因中标人拒签合同或中标人严重违约的，该中标人将被列入不诚信单位名单。

- 被列入不诚信单位名单的单位，招标人有权拒绝该单位之后其它项目的投标。

六、合同条款格式

详见附件二

七、投标文件的递交

1.投标文件组成：详见附件三

2.投标文件一式三份（正本一份、副本二份），并明确标明“正本”和“副本”，正、副本如有不同之处，以正本为准。密封后加盖公章，否则无效。

3.投标人在收到招标文件后，若需答疑，应以书面形式在投标文件的截止时间3天前向招标人提出。

4.开标前须将投标文件按通知要求递交至指定开标地点，开标约定时间之后递交无效。

5.联系人：张工      联系电话：0514-86100249

扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司

2020年11月11日

附件一：项目内容及技术要求

## 项目内容：扬州泰州国际机场跑道道面除胶。

## 质量标准要求及验收标准要求

## 1除胶方法要求：采用车载式高压水吸附法，中标人须明确胶泥及废水回收工序，不能对道面造成二次污染，开航前一小时须恢复至适航状态。

## 2所选用的工艺、材料及跑道道面除胶设备，应在国内民航机场使用过并经实践证明效果良好（应提供相应的书面证明材料）。

## 3跑道经道面除胶后应达到以下要求：在不损坏跑道道面的前提下，除胶后的道面摩擦系数不低于《民用机场飞行区技术标准》规定的维护规划值（标准湿态下，由业主采用表面摩阻测试车测试）。

## 4 中标人对回收的胶泥和废水的处理必须符合国家环保部门相关要求。

## 5采用技术规范：《民用机场运行安全管理规定》（CCAR-140）、《民用机场飞行区技术标准》（MH5001-2013）、《民用机场飞行区场道维护技术指南》、国家及民航局颁发的现行相关技术规范及标准，以及江苏省、扬州市现行的有关规定。

附件二：合同条款格式

扬州泰州国际机场跑道道面除胶工程

发包人（以下简称甲方）：扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司

承包人（以下简称乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》以及《扬州泰州国际机场跑道35方向道面除胶工程》的要求，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工协商一致，签订本合同。

一、工程名称：扬州泰州国际机场跑道道面除胶工程。

二、工程地点：扬州泰州国际机场。

三、工程内容：扬州泰州国际机场跑道道面除胶，道面为水泥混凝土刻槽拉毛道面。

四、合同价款：工程固定单价：元/平方米。双方同意，最终结算价以甲方审定价为准。

工程价款与调整：

1、扬州泰州国际机场跑道除胶工程施工采用固定单价合同形式，固定单价已根据招标文件的约定计取达到甲方要求的所有相关费用，固定单价为全费用单价，已包括但不限于以下的风险范围：

1）因市场变化、政策性调整导致材料、机械、人工价格变化；

2）与不停航施工要求相匹配的包括但不限于夜间施工的工效降低、符合民航行业主管部门要求的安全文明施工技术措施、工时安排、人员机械每次的进退场、施工场地每次的清场、可能的雨天待工、赶工等应采取的措施。

结算方法：乙方报价时已根据招标文件的约定自主确定风险包干系数，自行考虑计取在固定单价中。单次工程竣工结算以中标固定单价和经甲方书面确认的工程量计算，施工过程和竣工结算时不再计取和调整任何费用。

- 服务期限：

- 三年

自2020年  月   日起至    年    月    日。

六、施工条件

1、本工程实行不停航施工。施工时间为晚间航班结束后至次日凌晨航班开航前1小时，扬州泰州国际机场不停航施工时间一般为00:00~06:00。每日具体施工时间将随着航班情况变化而变化，应以甲方当日安排为准。

2、如因单次工程需要，乙方需于施工区域设置搭建临时设施和材料堆放场地，则必须经甲方同意并规定的地点为限，该工程竣工验收通过后3天内必须拆除并运走，否则甲方有权组织拆除，所需费用从工程款中扣除。

3、乙方自行解决施工期间交通运输、水电及夜间施工照明，并自行承担相关费用。

七、工程质量标准及验收：

1、除胶方法要求：采用车载式高压水吸附法，乙方须明确胶泥及废水回收工序，不能对道面造成二次污染，开航前一小时须恢复至适航状态。

2、所选用的工艺、材料及跑道道面除胶设备，应在国内民航机场使用过并经实践证明效果良好（应提供相应的书面证明材料）。

3、跑道经道面除胶后应达到以下要求：在不损坏跑道道面的前提下，除胶后的道面摩擦系数不低于《民用机场飞行区技术标准》规定的维护规划值（标准湿态下，由甲方采用表面摩阻测试车测试）。

4 、乙方对回收的胶泥和废水的处理必须符合国家环保部门相关要求。

5、采用技术规范：《民用机场运行安全管理规定》（CCAR-140）、《民用机场飞行区技术标准》（MH5001-2013）、《民用机场飞行区场道维护技术指南》、国家及民航局颁发的现行相关技术规范及标准，以及江苏省、扬州市现行的有关规定。施工过程中乙方应接受甲方有关部门的监督和管理，并遵守民航安全及环保等相关规定。

6、单项工程竣工后，乙方将内业资料报送甲方检查合格后，甲方在壹周内组织有关人员共同进行验收。

八、履约保证金

1、本合同履约保证金为    万元，乙方应在中标通知书（或成交通知书）发出后3天内按本工程招标文件的要求将全额履约保证金缴交至甲方。在本合同约定的所有工程项目竣工验收合格后，且甲方收到乙方提供的相应金额票据之日起60日内，无息退还合同履约保证金。

九、付款方式：

1、单次工程施工通过竣工验收，合格率达到100％，乙方提交完整的竣工档案资料且结算经审定（同时需提供已经核定的工程结算金额全额正规发票）后，甲方凭相应金额的全额正规发票30日内一次性付至单次工程竣工结算审定价的100%。

2、工程内容和范围由甲方项目负责人书面确认，工程结算总价以甲方会同审核部门审定为准。

十、不可抗力：

以下视为人力不可抗拒因素，受到损失的一方不得要求对方承担赔偿责任：（1）战争、动乱；（2）风力12级以上台风；（3）7级及以上地震；（4）24小时内连续降雨量超过80mm大暴雨。（其中第(2)项和第(4)项以气象台发布的公告为准，第(3)项以地震局发布的公告为准）。不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施尽量减少损失，并尽快报告甲方。除上述所列情况外，任何一方不得以不可抗力为由免于承担合同约定的责任。

十一、违约责任：

除按本合同约定可以顺延的情况外，乙方工期每延误 1个日历天，应向甲方支付合同价款1‰的违约金，工期延误超过15个日历天，甲方有权单方解除本合同，乙方应向甲方支付￥5万元的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿损失。

乙方未经甲方书面同意，擅自更换施工材料及品牌的，应当向甲方支付违约金￥5万元，并在甲方指定期限内予以更换、重做，因此延误工期的，承担工期延误的违约责任。逾期未处理的，甲方有权另请他人予以解决、处理，所需费用由乙方承担。

十二、其他事项：

1、甲方委派    为现场代表，乙方委派    为驻工地代表，行使各自的职责。

2、乙方必须制定严格的施工安全保障措施，根据工程需要甲方有权要求乙方按《民用机场不停航施工管理规定》的要求提交不停航施工报批的所有材料，并承担全部施工安全责任。

3、施工机械造成机场路面损坏或施工过程中造成道面、标志线污染破坏的，乙方必须及时予以维修和恢复，否则甲方有权酌情处以违约金，对造成严重后果的，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方支付伍万元的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿损失。

4、有关工程的招投标文件、协商、补充等书面协议或文件及合同附件均视为本合同的组成部分。

6、本合同一式四份，甲方两份，乙方贰份，每份具有同等法律效力。

7、本合同未尽事宜，双方协商解决；若协商不成，提交甲方所在地人民法院诉讼。

甲方：扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司  乙方：

法定代表人或委托代理人：                  法定代表人或委托代理人：

签订时间：年    月    日

附件三：投标文件组成

一、投标函（格式附后）

二、报价清单（格式附后）

三、法定代表人授权书（格式附后）

四、合格投标人资格证明文件（包括但不限于招标文件第二条内容）

五、证明投标人提供的货物及服务是合格的，且符合招标文件规定的文件

六、投标人认为应提交的其它材料

一、投标函（格式）

扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司：

（投标人全称）授权           （全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方组织的            （项目名称）的有关活动，为此：

- 提供投标文件规定的全部投标文件（正本   份，副本   份）。

- 提供按招标文件要求的项目的报价为人民币（大写）     元/平方米（RMB:    ）（详见报价清单）。

- 投标人将按招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对招标文件提出质疑及/或争议的权利。

- 愿意向贵方提供任何与该项投标文件有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标文件或收到的任何投标文件。

- 我方授权贵方查询或调查我们递交的与本投标文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料。

- 我方承诺：招标人在其本国使用我方提供的货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用我方提供的货物而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

- 我方承诺：现阶段国家没有标准的产品，在国家标准出台后我方将必须根据招标人要求无偿升级。

- 我方承诺：从合同签订之日起     日历日内完成供货工作。

- 我方承诺：本项目质保期     个月，质保期内非人为损坏所发生的故障或破损免费更换和维修。

- 与本投标文件有关的一切往来联系电话（手机）：          ；邮件地址：        。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日             期：

二、报价清单（格式）

项目名称：

| 序号 | 项目内容 |  | 单位 |  | 数量 | 单价（最高限价）元 | 投标报价（单价）元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ㎡ |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税报价（元/平方米） |  |  |  |  |  |  |  |
| 增值税税率（付款前须提供增值税专用发票） |  |  |  |  |  | % |  |
| 含税总报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工周期 |  |  |  | 质保期 |  |  |  |

注：1.总报价包含设备/物资、施工、到扬州泰州机场运保费、培训费、进入机场飞行禁区办证费等相关费用及投标人认为需要的其它费用。

2.施工质量需完全满足招标文件要求，否则可能被作废标处理。

投标人授权代表签字                         投标人全称（盖章）

三、法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：注册于[国家或地区的名称]的[公司名称]的在下面签字的[法定代表人姓名、职务]代表本公司授权[单位名称]的在下面签字的[被授权人的姓名、职务]为本公司的合法代理人，就[项目名称]参与投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于[]年[]月[]日签字生效，特此声明。

投标人名称（盖章）

法定代表人签字

被授权人签字

注：投标人非法定代表人签署文件，须提供授权书。

投标确认函

扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司:

本单位将参加贵公司于2019年   月     日至   年  月    日发布的                                   项目的投标，特此函确认。

法定代表人或授权委托人签字：

盖章：

日期：    年   月   日

投标人信息表

| *单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *单位地址 |  |  |  |
| *法定代表人 |  | 邮 编 |  |
| *单位电话 |  | 传真号码 |  |
| *项目联系人 |  | *邮 箱 |  |
| 联系人电话 |  | *联系人手机 |  |
| *所投项目名称 |  |  |  |

投标人须知：

1.请投标人如实填写以上信息（“*”为必填内容）。

- 2.招标人将以电话（短信息）或电子邮件的形式通知具体开标时间及地点，请注意查收并予以回复（不回复者视为自动放弃投标处理）。

3.投标确认函递交方式：（1）现场递交；（2）扫描件发送732206981@qq.com邮箱；（3）邮政或顺丰邮寄（以快递签收日期为准）。